## Feuil1
Activités | Taches | Responsable | Acteurs à impliquer | Resultats attendus | Indicateurs et Source de verification | PERIODE | [11 empty] | coût de l'Activité
[6 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Résultats attendus fin 2020:les producteurs ont été appuyés sur l’ensemble des maillons de la Chaine de Valeur Riz
Résultat. 2.1 : Disponibilité des fonds d’appuis aux initiatives économiques pour le Riz/ Imputation A 211
Information et sensibilisation des acteurs sur le modèle de financement des sous projets productifs | Elaborer un TDR | DSE; | SOP; Expert Agroeconomiste; RSEC | Les acteurs sont informés et sensibilisés sur les modeles de financement | Au moins 02 rencontres seront organisées avec les acteurs- TDR & Rapport d'activites | [12 empty] | xxxxxxxxx | bar: PERIODE J to PERIODE M
Organiser des ateliers d'information et de sensibilation | bar: PERIODE J to PERIODE M
Analyse et traitement des requêtes de financements | Recueillir les expressions de besoins |  |  | Les requêtes de financement sont analyées et traitées | Au moins 05 plan d'affaires ont été élaboré- Plan d'affaires | [12 empty] | xxxxxxxxx | bar: PERIODE J to PERIODE M
Monter les dossiers à presenter au comites | bar: PERIODE J to PERIODE M
Soumettre les dossiers au comite | bar: PERIODE J to PERIODE M
Proposer les sous-projets rentable | bar: PERIODE J to PERIODE M
Organisation de comités de selections des sous-projets | Designer les membres du comite |  |  | Des comités de selections des sous-projets sont organisés | Au moins 04 comites seront organisées avec les acteurs- PV du comite de selection | [12 empty] | xxxxxxxxx | bar: PERIODE F to PERIODE A
organiser les rencontres de comites | bar: PERIODE F to PERIODE A
Selectionner les projets rentable | bar: PERIODE F to PERIODE A
Financement des sous- projets approuvés | Etablire les conventions de financement |  |  | Les sous-projets approvés sont financés | les 05 plans d'affaires élaborés ont été financé-Convention de financement | [12 empty] | xxxxxxxxx | bar: PERIODE F to PERIODE A
Effectuer les paiement | bar: PERIODE F to PERIODE A
Total | [17 empty] | xxxxxxxxx
R. 2.2 : Appuis techniques et organisationnels adaptés et innovant aux producteurs et aux autres acteurs de la filière Riz.
Act. 2.2.1 : Diagnostics socio-institutionnels des organisations professionnelles/ A 221
Diagnostic Institutionnel et Participatif des organisations de producteurs des vallées et perimetre aménagé | Elaborer un TDR | SOP | DSE; Expert Agroeconomiste; RSEC | Des document de DIP des organisations de producteurs des vallées et périmètre aménagé seront disponible | Le plan d'accompagnement issu du diagnostic sera mise en œuvre | [12 empty] | 10000000 | bar: PERIODE F to PERIODE A
Elaborer des questionnaires | bar: PERIODE F to PERIODE A
Organiser des ateliers | bar: PERIODE F to PERIODE A
Formation des responsables des OP en vie associative et gestion organisationnelle ; gestion administratives et financières ; planification operationnelle ; | Elaborer un TDR |  |  | Les responsables des OP sont formés | Au moins 10 OP seront formes-TDR& Rapport de formation | bar: PERIODE F to PERIODE A
Elaborer le document de formation | bar: PERIODE F to PERIODE A
Organiser la formation | bar: PERIODE F to PERIODE A
TOTAL | [17 empty] | 10000000
Act. 2.2.2 : Appuis technique aux groupements d’acteurs de la filière Riz/ Imputation 212
Formation des Conseillers Agricoles en techniques d’animation et de communication en milieu rural ; en alphabetisation fonctionnel; l'utilisation et la gestion des pesticides (gestion des emballages vides, manipulation des produits chimique & mesure de toxico vigilance) | Elaborer un TDR, organiser un atelier de formation | SOP | DSE; Expert Agroeconomiste; Expert-Environnementaliste | Les Conseillers Agricoles sont formés en techniques d’animation et de communication en milieu rural ; en alphabetisation fonctionnel; l'utilisation et la gestion des pesticides | le plan de renforcement de capacités issues du résultat diagnostic est administré | [12 empty] | 8000000 | bar: PERIODE F to PERIODE M
Sensibilisation & information sur les changements climatique pour les OP | Elaborer des TDR |  |  | Les OP sont informés et sensibilisés sur les questions de changement climatique | Au moins 4000 producteurs sont sensibilises sur les CC-Rapport & liste de presence | [12 empty] | 2000000 | bar: PERIODE M to PERIODE J
Elaborer le document de formation | bar: PERIODE M to PERIODE J
Organiser des ateliers d'information et de sensibilisation | bar: PERIODE M to PERIODE J
Information, Sensibilisation & Communication sur les activites de la filière Riz du projets | Elaborer les TDR | Charge de Com. | DSE; Expert Agroeconomiste; RSEC | La visibilite des realisations dans la ZIP est assuree | Au moins 10 emissions /mois & 5 reportage TV seront organisees-Rapport d'emission & support de communication | [12 empty] | 5000000
Definir les thèmes d'emission
Realiser les emission
Faire des reportage TV
Former les producteurs sur les BPA | Elaborer un TDR, | Chef d'antenne ZIP | DSE; Expert Agroeconomiste; RSEC | Les producteurs sont formés en BPA | Au moins 3000 producteurs au niveau des vallées sont formés sur les BPA -Rapport de formation & liste de presence | [12 empty] | 5000000 | bar: PERIODE M to PERIODE A
Elaborer le document de formation | bar: PERIODE M to PERIODE A
organiser un atelier de formation | bar: PERIODE M to PERIODE A
Mise en place des intrants et multiplication de semences de riz | Identifier les multiplicateurs de semences |  |  | Les intrants de multiplication de semence de riz sont mise en place | au moins 50ha emblavé pour la multiplication des semences bases sous la conduite du COPI et de la FEPROBA | [12 empty] | 9450000 | bar: PERIODE M to PERIODE A
Recueillir les expressions de besoins | bar: PERIODE M to PERIODE A
Definir la quantité à mettre en place | bar: PERIODE M to PERIODE D
Acquerir des intrants demandés | bar: PERIODE M to PERIODE D
Mettre en place les intrants | bar: PERIODE M to PERIODE D
| Multiplier les semences de riz |  |  | Les missions de suivi sont planifiees et realise | Au moins 04 mission suivi parcelles avec la DRDR/COPI/FEPROBA /DISEMsont réalisées | [12 empty] | 3500000 | bar: PERIODE M to PERIODE D
Former les producteurs multiplicateurs de semences | Elaborer un TDR |  |  | Les producteurs sont formés en multiplication de semences et suivi | Au moins 100 producteurs formés et suivi par la DRDR (DISEM) | [12 empty] | 5500000 | bar: PERIODE M to PERIODE D
Elaborer le document de formation | bar: PERIODE M to PERIODE D
Organiser un atelier de formation | bar: PERIODE M to PERIODE D
Relancer le model de financement integre | Elaborer un TDR | SOP | DSE; DAME; Expert Agroeconomiste; RSEC | Le model de financement est valide et adopte par les acteurs | Au moins 04 rencontres sont organisees sur la mise en œuvre du model-PV des rencontres | [12 empty] | 4000000 | bar: PERIODE A to PERIODE J
Organiser un atelier d'information la relance sur le model de financement integre | bar: PERIODE A to PERIODE J
Valide & adopte le model | bar: PERIODE A to PERIODE J
Formation des femmes sur les Techniques d'étuvage du riz et équipement | Elaborer le TDR de formation |  |  | Les femmes sont formées sur les techniques d'étuvage du riz et dotées d'équipements | Aux 50 femmes productrices d'au moins 5 groupements de vallees sont formées sur les techniques d'étuvage du riz - Rapport de formation | [12 empty] | 5500000 | bar: PERIODE O to PERIODE D
Organiser un atelier de formation sur les Techniques d'étuvage du riz et équiper les femmes de ces technologies | bar: PERIODE O to PERIODE D
Doter les femmes formes d'equipement | bar: PERIODE O to PERIODE D
Appuyer la mise en place du CEMA | Organiser une rencontre de partage sur les prositions avec la FEPROBA |  |  | Le document de mise en œuvre du CEMA est disponible | Au moins 1 document de mise en œuvre est disponible | [12 empty] | 4500000 | bar: PERIODE F to PERIODE A
Rencontrer la SYNGENTA | bar: PERIODE F to PERIODE A
Adopter et valider une option de mise en œuvre du CEMA avec les acteurs | bar: PERIODE F to PERIODE A
Realiser un BP | bar: PERIODE F to PERIODE A
Organiser la Visite au niveau de la VFS | bar: PERIODE F to PERIODE A
Presentation du projet au niveau des acteurs | bar: PERIODE F to PERIODE A
Formation d'une masse critique de conducteurs sur la conduite, maintenance & entretien des engins | Identifier les conducteurs | S/EM | DSE; DAME; Expert Agroeconomiste | L'utilisation du materiel est optimise et ameliore considerablement | Au moins 100 conducteurs sont formes-TDR, Rapport de formation & liste de presence | [12 empty] | 5200000 | bar: PERIODE M
Elaborer le TDR de formation | bar: PERIODE M
Organiser un atelier de formation | bar: PERIODE M
TOTAL | [17 empty] | 57650000
Appui au dispositif opérationnel: Imputation/R 1.7
Recrutement Conseillers Agricoles |  | DAC | Div SE; RAF UGP | Les Conseils Agricoles sont recrutés | 03 conseillers agricoles (Vélingara et Tamba counda, u) sont recrutés pour 7 mois | [12 empty] | 5400000
Recrutement Relais |  |  |  | Les relais sont recrutés | 30 relais agricole (Vélingara et Kédougou) sont recrutés pour 7 mois | [12 empty] | 18000000 | bar: PERIODE A to PERIODE D
Prise en charge chef d'antenne Kédougou |  |  |  | L'antenne de Kédougou est prise en charge | 01 Ingénieur agronome est recruté | [12 empty] | 9000000
Prise en charge Conseiller agricole de la région de kédougou |  |  |  | Les conseil Agricoles de la région de Kédougou sont prise en charge | 02 Conseillers agricole pour la région de kédougou sont recrutés | [12 empty] | 3600000
Fonctionnement antenne kédougou (carburant, entretien motos) |  |  |  | L'antenne de Kédougou est dotée en fonctionnement | 40 litres d'essence/mois/CA nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des activités | [12 empty] | 5545000
Gasoil Missions de suivi Agronomique |  |  |  | Carburant de missions suivi agronomique disponible | 750 litres/mois | [12 empty] | 5895000
Appui à la mise en place d'outils de géo référencement des parcelles de riz | Acquerir les factures pro-format |  | DSE; RAF UGP | Les CA & les relais sont capables d'utiliser les outils de géo référencement des parcelles de riz | au moins 07 GPS acquis & 35 techniciens formes- TDR de formation, liste de presence & rapport de formation | [12 empty] | 2750000 | bar: PERIODE M to PERIODE A
Choisir le fournisseur | bar: PERIODE M to PERIODE A
Passer la commande | bar: PERIODE M to PERIODE A
| Former les CA & les Relais sur l'untilisation des GPS | DSE; | Expert Agroeconomiste, RSEC | bar: PERIODE M to PERIODE A
Prise en charge mission suivi campagne agricole DT et fonctionnement de la DT | Elaborer les TDR de missions | DAC&DSE; | DES-SOP-Expert Agroeconomiste; RSEC | Les missions suivi campagne agricole DT et fonctionnement de la DT sot prise en charge | 06 missions/ composé de l'équipe technique de la SODAGRI & LES EXPERTS PTS | [12 empty] | 9360000 | bar: PERIODE M to PERIODE O
Organiser les missions | bar: PERIODE M to PERIODE O
Total | [17 empty] | 59550000
TOTAL Général | [17 empty] | 127200000